## Sheet1
ブラックジャックAPI |  |  | ブラックジャック | [6 empty] | 開始日 |  |  | 2024-09-03
[10 empty] | 終了日 |  |  | 2024-09-13
NO | タスク | 担当 |  | 予定 |  | ステータス | 9
| 作業内容 |  |  | 開始日 | 終了日 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[7 empty] | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
1 | 要件定義 | 山下 |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 済 | bar: 9 3 火
2 | 画面設計 | 長瀬 |  | 2024-09-04 |  | 対応中 | bar: 9 4 水 to 9 5 木
3 | Git作成 | 難波 |  | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 済 | bar: 9 4 水 to 9 5 木
4 | ガントチャート | 長瀬 |  | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 済 | bar: 9 3 火 to 9 4 水
5 | main部分作成 | 山下 |  | 2024-09-03 |  | 対応中 | bar: 9 3 火 to 9 5 木
6 | css作成 | 難波
7 | デザイン・演出 | 長瀬